| BỘ TÀI CHÍNH ------------- Số: 236/QĐ-BTC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V - năm 2020

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V - năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng Bộ Tài chính (để b/c); - Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c); - Lưu: VT, Vụ TĐKT (75 bản). | BỘ TRƯỞNG Đinh Tiến Dũng |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH TÀI CHÍNH LẦN THỨ V - NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ Tài chính)

------------------

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp thực hiện | Thời gian thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Các nhiệm vụ, công việc trước Đại hội |  |  |  |  |
| 1. | Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền về điển hình tiên tiến ngành Tài chính. | - Các đơn vị trong Ngành. | - Các cơ quan báo chí. | Quý I và Quý II/2020 | Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3.2 công văn số 13886/BTC-TĐKT ngày 15/11/2019 của Bộ TC |
| 2. | Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp. | - Các đơn vị trong Ngành. |  | Quý I và Quý II/2020 | Thực hiện theo HD cùa Bộ TC tại công văn số 13886/BTC-TĐKT ngày 15/11/2019 |
| 3. | Hoàn thiện thủ tục hồ sơ, báo cáo thành tích trình xét tặng: - Huân chương Độc lập cho Bộ Tài chính; - Danh hiệu Anh hùng Lao động cho đơn vị thuộc Bộ Tài chính. | - Vụ TĐKT, Viện CL CSTC, Văn phòng Bộ. | - Các Tổng cục; - Các đơn vị liên quan. | - Xong hồ sơ trình tháng 02/2020; | Tiếp tục hoàn thiện theo yêu cầu, hướng dẫn của Hội đồng TĐKT TW |
| 4. | Tiếp nhận hồ sơ, trình khen thưởng cao phục vụ Đại hội. | - Vụ TĐKT. | - Các đơn vị liên quan. | Quý I/2020 |  |
| 5. | Tổ chức các sự kiện văn nghệ, thể thao chào mừng 75 năm ngành tài chính. | - Công đoàn Bộ. | - Các đơn vị liên quan. | Quý III/2020 |  |
| 6. | Trình Bộ nội dung, chương trình Đại hội. | - Vụ TĐKT. | - VP Bộ. | Tháng 6/2020 |  |
| II. | Chuẩn bị các báo cáo, văn kiện Đại hội |  |  |  |  |
| 1. | Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của ngành Tài chính giai đoạn 2016-2020; phương hướng nhiệm vụ công tác TĐKT giai đoạn 2021- 2025. | - Vụ TĐKT. | - Các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ. - Các đơn vị liên quan. | Quý II/2020 |  |
| 2. | Báo cáo tham luận tại Đại hội của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành Tài chính giai đoạn 2016-2020. | - Vụ TĐKT. | - Các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ; - Các đơn vị liên quan. | Quý II/2020 |  |
| 3. | Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách giai đoạn 2021- 2025. | - Vụ TĐKT. |  | Quý II/2020 |  |
| 4. | Quyết tâm thư của Đại hội. | - Vụ TĐKT. |  | Quý II/2020 |  |
| 5. | - Trình Bộ phê duyệt tài liệu, văn kiện Đại hội. - In tài liệu, văn kiện Đại hội. | - Vụ TĐKT. - Cục KHTC. | - Văn phòng Bộ; đơn vị liên quan. - Nhà xuất bản TC. | Tháng 7/2020 |  |
| III. | Công tác chuẩn bị Đại hội: |  |  |  |  |
| 1. | Trang trí hội trường; trang trí khẩu hiệu thi đua trong và ngoài hội trường (sảnh tầng 10, tầng 1 và Cổng ra vào Cơ quan Bộ); chuẩn bị các phương tiện phục vụ Đại hội. | - Cục KHTC. | - Vụ TĐKT. | Tháng 8/2020 |  |
| 2. | Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội (màn hình LED, âm thanh, ánh sáng...). | - Công đoàn Bộ, Cục KHTC. | - Vụ TĐKT; - Các đơn vị liên quan. | Tháng 8/2020 |  |
| 3. | Trình Bộ phê duyệt kịch bản điều hành Đại hội, kịch bản trao thuởng. | - Vụ TĐKT. | - Văn phòng Bộ. | Trước ĐH 5 ngày |  |
| 4. | Xây dựng clip về công tác thi đua hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ của ngành tài chính. - Chuẩn bị về nội dung; báo cáo Bộ về kịch bản, nội dung sản xuất video; thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản và Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất video; - Ký hợp đồng sản xuất, thanh quyết toán; | - Vụ TĐKT, VP Bộ. - Cục KHTC. | - Các đơn vị liên quan. | Quý II/2020 | Phục vụ phát trên màn hình LED trong Đại hội. |
| 5. | Trình Bộ phê duyệt: - Danh sách Đại biểu mời. - In Giấy mời. - Gửi Giấy mời. | - Vụ TĐKT. - Cục KHTC. - VP Bộ. |  | Trước ĐH 20 ngày Trước ĐH 10 ngày |  |
| 6. | Chuẩn bị các tài liệu: - Bài phát biểu tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu. - Bài phát biểu khai mạc Đại hội của Lãnh đạo Bộ. - Bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. - Bài phát biểu đáp từ của Bộ trưởng. | - Vụ TĐKT. | - VP Bộ. | Tháng 7/2020 |  |
| 7. | Xây dựng kịch bản, chương trình giao lưu điển hình tiên tiến: - Chịu trách nhiệm về nội dung. - Ký hợp đồng sản xuất các clip, thanh quyết toán kinh phí. | - Vụ TĐKT; - Cục KHTC. | - Các đơn vị liên quan. | Quý II/2020 |  |
| 8. | Chuẩn bị tài liệu, quà cho đại biểu: logo, biểu trưng Đại hội, bút, sổ, cặp (túi đựng); tài liệu, sách báo... - Ký hợp đồng mua, thanh quyết toán kinh phí. | - Vụ TĐKT. - Cục KHTC. | - Các đơn vị liên quan. | Tháng 7/2020 |  |
| IV | Công tác phục vụ, lễ tân, khánh tiết thực hiện trong Đại hội |  |  |  |  |
| 1. | Công tác lễ tân, đón tiếp Đại biểu. | - Đoàn Thanh niên Bộ. | - VP Bộ, Cục KHTC, Vụ TĐKT. |  |  |
| 2. | Phát tài liệu, quà tặng cho Đại biểu khách mời. | - Vụ TĐKT. | - Cục KHTC. - Các đơn vị. |  |  |
| 3. | Công tác hậu cần, khánh tiết trong Đại hội. | - Cục KHTC. | - Vụ TĐKT. |  |  |
| V | Kinh phí thực hiện |  |  |  |  |
| 1. | Lập dự toán kinh phí tổ chức Đại hội gửi Cục KHTC. | - Vụ TĐKT. |  | Trong Quý I/2020 |  |
| 2. | Lập dự toán kinh phí tổ chức các sự kiện văn nghệ, thể thao chào mừng 75 năm ngành Tài chính gửi Cục KHTC. | - Công đoàn Bộ. |  | Trong Quý I/2020 |  |
| 3. | Tổng hợp trình Bộ phê duyệt dự toán và bố trí, thanh quyết toán kinh phí cho toàn bộ các hoạt động tổ chức Đại hội. | - Cục KHTC. | - Vụ TĐKT; - Công đoàn Bộ; - Các đơn vị liên quan. | Quý I/2020 |  |